## Тест План Лендинга
НОВОГОДНИЙ СЕМЕЙНЫЙ ТУР "СЕВЕРНОЕ ПРИКЛЮЧЕНИЕ" |  | Introduction Введение | https://7feetgolubino.ru/
Лендинг для отправки заявки на бронирование места в Семейном лагере
Дата начала тестирования лендинга | 2022-02-01 | Objective Цель | Проверка возможности отправки заявки в семейный лагерь. Проверка отсутствия критических багов и удобства интерфейса
Дата окончания тестирования лендинга | 2022-04-01 | Principles Принципы | Ранее тестирование | Распространение качества кода на всю команду | Предотвращение будущих багов
In Scope Рамки тестирования |  | Entry Conditions (Criteria) Условия входа |  | People Люди
Тип тестирования | Что (как) исследует | Реализован MVP сайта |  | Менеджер проекта
Тестирование юзабилити | Насколько удобно использовать сайт | Наличие GUI для тестирования сайта |  | Маркетолог
Степень автоматизации | Ручное тестирование | Отсутствие блокирующих багов |  | Разработчики
Нагрузочное тестирование | При какой нагрузке сайт начнёт давать сбои | Exit Conditions Условия выхода |  | Тестировщики
Условия тестирования | Корректные и некорректные входные данные | Весь необходимый функционал протестирован |  | Test Enviroment Среда тестирования
Тип приложения | Веб сайт (Лендинг) | Все баги с высоким приоритетом важности устранены |  | Тестирование будет проводиться в браузере Google Chrome версии 97. На ОС Windows 10 Pro
Бета-тестирование | Привлечение конечных пользователей для сбора обратной связи и выявления багов | Низкоприоритетные баги не влияют на основной сценарий работы
Out of Scope Вне рамок тестирования |  | Risks Риски |  | Timescales Временные сроки
Отсутствие регрессионного тестирования После добавления нового функционала |  | Неправильо расставленные или изменившиеся приоритеты |  | Планирование | 10 дней
Отсутствие тестирования производительности сайта |  | Неправильная архитектура лендинга |  | Тест-анализ и Тест-дизайн | 10 дней
Отсутствие тестирования безопасности отправки заявки |  | Неправильная оценка трудоёмкости и трудозатрат |  | Разработка тестовых скриптов | 10 дней
Автоматизация всех тестов |  |  |  | Выполнение тестов | 15 дней
|  |  |  | Подведение итогов | 10 дней