## Тест План Лендинга
НОВОГОДНИЙ СЕМЕЙНЫЙ ТУР "СЕВЕРНОЕ ПРИКЛЮЧЕНИЕ" |  | Introduction Введение | https://7feetgolubino.ru/
Лендинг для отправки заявки на бронирование места в Семейном лагере
Дата начала тестирования лендинга | 2022-02-01 | Objective Цель | Проверка возможности отправки заявки в семейный лагерь. Проверка отсутствия критических багов и удобства интерфейса
Дата окончания тестирования лендинга | 2022-04-01 | Principles Принципы | Ранее тестирование | Распространение качества кода на всю команду | Предотвращение будущих багов
In Scope Виды тестов, что запланированы |  | Entry Conditions (Criteria) Условия входа |  | People Люди
Тип тестирования | Что (как) исследует | Реализован MVP сайта |  | Менеджер проекта
Тестирование юзабилити | Насколько удобно использовать сайт | Наличие GUI для тестирования сайта |  | Маркетолог
Дымовое тестирование | Минимальный набор тестов на явные ошибки. Не проходившую этот тест программу не имеет смысла отдавать на более глубокое тестирование. | Отсутствие блокирующих багов |  | Разработчики
Тестирование критического пути | основной тип тестовых испытаний, во время которого значимые элементы и функции приложения проверяются на предмет правильности работы при стандартном их использовании. | Exit Conditions Условия выхода |  | Тестировщики
Степень автоматизации | Ручное тестирование | Весь необходимый функционал протестирован |  | Test Enviroment Среда тестирования
Нагрузочное тестирование | При какой нагрузке сайт начнёт давать сбои
Тип приложения | Веб сайт (Лендинг) | Все баги с высоким приоритетом важности устранены |  | Тестирование будет проводиться в браузере Google Chrome версии 97. На ОС Windows 10 Pro
Бета-тестирование | Привлечение конечных пользователей для сбора обратной связи и выявления багов | Низкоприоритетные баги не влияют на основной сценарий работы
Out of Scope Вне рамок тестирования (Тесты, которые не будут проводиться) |  | Risks Риски |  | Timescales Временные сроки
Отсутствие регрессионного тестирования После добавления нового функционала |  | Неправильо расставленные или изменившиеся приоритеты |  | Планирование | 10 дней
Отсутствие тестирования производительности сайта |  | Неправильная архитектура лендинга |  | Тест-анализ и Тест-дизайн | 10 дней
Отсутствие тестирования безопасности отправки заявки |  | Неправильная оценка трудоёмкости и трудозатрат |  | Разработка тестовых скриптов | 10 дней
Автоматизация всех тестов |  |  |  | Выполнение тестов | 15 дней
|  |  |  | Подведение итогов | 10 дней

## Структура сайта Эл. веб страниц
Структура сайта и элементы веб страниц
Название элемента | Тип | Функционал
Основная страница (https://7feetgolubino.ru/)
Отправить заявку на бронирование | Кнопка | Открывается страница с формой https://7feetgolubino.ru/form
Скроллер отзывов о нас | Слайдер | Просмотр отзывов клиентов
Ссылка на расписание | Ссылка | Переход на страницу https://7feetgolubino.ru/program
Выберите вариант размещения | Выпадающий список | При выборе элемента списка появляется информация о выбранном варианте и кнопка Отправить заявку на бронирование
3 Иконки соцсетей | Иконка | Переход на соцсети
Забронировать тур (https://7feetgolubino.ru/form)
Ваше имя | Поле для ввода текста | Ввод имени
Ваш телефон | Поле для ввода текста | Ввод телефона
Отправить | Кнопка | Отправка данных
Программа лагеря (https://7feetgolubino.ru/program)
7 выпадающих списков дней | Выпадающий список | Просмотр программы каждого дня
Вернуться на главную | Кнопка | Переход на страницу https://7feetgolubino.ru/