## 1 Тест План Лендинга
НОВОГОДНИЙ СЕМЕЙНЫЙ ТУР "СЕВЕРНОЕ ПРИКЛЮЧЕНИЕ" |  | Introduction Введение | https://7feetgolubino.ru/
Лендинг для отправки заявки на бронирование места в Семейном лагере
Дата начала тестирования лендинга | 2022-02-01 | Objective Цель | Проверка возможности отправки заявки в семейный лагерь. Проверка отсутствия критических багов и удобства интерфейса
Дата окончания тестирования лендинга | 2022-04-01 | Principles Принципы | Ранее тестирование | Распространение качества кода на всю команду | Предотвращение будущих багов
In Scope Виды тестов, что запланированы |  | Entry Conditions (Criteria) Условия входа |  | People Люди
Тип тестирования | Что (как) исследует | Реализован MVP сайта |  | Менеджер проекта
Тестирование юзабилити | Насколько удобно использовать сайт | Наличие GUI для тестирования сайта |  | Маркетолог
Дымовое тестирование | Минимальный набор тестов на явные ошибки. Не проходившую этот тест программу не имеет смысла отдавать на более глубокое тестирование. | Отсутствие блокирующих багов |  | Разработчики
Тестирование критического пути | основной тип тестовых испытаний, во время которого значимые элементы и функции приложения проверяются на предмет правильности работы при стандартном их использовании. | Exit Conditions Условия выхода |  | Тестировщики
Степень автоматизации | Ручное тестирование | Весь необходимый функционал протестирован |  | Test Enviroment Среда тестирования
Нагрузочное тестирование | При какой нагрузке сайт начнёт давать сбои
Тип приложения | Веб сайт (Лендинг) | Все баги с высоким приоритетом важности устранены |  | Тестирование будет проводиться в браузере Google Chrome версии 97. На ОС Windows 10 Pro
Бета-тестирование | Привлечение конечных пользователей для сбора обратной связи и выявления багов | Низкоприоритетные баги не влияют на основной сценарий работы
Out of Scope Вне рамок тестирования (Тесты, которые не будут проводиться) |  | Risks Риски |  | Timescales Временные сроки
Отсутствие регрессионного тестирования После добавления нового функционала |  | Неправильо расставленные или изменившиеся приоритеты |  | Планирование | 10 дней
Отсутствие тестирования производительности сайта |  | Неправильная архитектура лендинга |  | Тест-анализ и Тест-дизайн | 10 дней
Отсутствие тестирования безопасности отправки заявки |  | Неправильная оценка трудоёмкости и трудозатрат |  | Разработка тестовых скриптов | 10 дней
Автоматизация всех тестов |  |  |  | Выполнение тестов | 15 дней
|  |  |  | Подведение итогов | 10 дней

## 2 Структура сайта Эл. веб стр
Структура сайта и элементы веб страниц
Название элемента | Тип | Функционал
Основная страница (https://7feetgolubino.ru/)
Отправить заявку на бронирование | Кнопка | Открывается страница с формой https://7feetgolubino.ru/form
Скроллер отзывов о нас | Слайдер | Просмотр отзывов клиентов
Ссылка на расписание | Ссылка | Переход на страницу https://7feetgolubino.ru/program
Выберите вариант размещения | Выпадающий список | При выборе элемента списка появляется информация о выбранном варианте и кнопка Отправить заявку на бронирование
Иконка соцсети Facebook | Иконка | Переход на страницу https://www.facebook.com/worldfamilycamps/
Иконка соцсети Instagram | Иконка | Переход на страницу https://www.instagram.com/7feetfamilycamps/
Иконка мессенджера Telegram | Иконка | Переход на страницу https://t.me/Semyon_Kolonin
Забронировать тур (https://7feetgolubino.ru/form)
Ваше имя | Поле для ввода текста | Ввод имени
Ваш телефон | Поле для ввода текста | Ввод телефона
Отправить | Кнопка | Отправка данных
Программа лагеря (https://7feetgolubino.ru/program)
7 выпадающих списков дней | Выпадающий список | Просмотр программы каждого дня
Вернуться на главную | Кнопка | Переход на страницу https://7feetgolubino.ru/

## 3 Тест-Кейсы
Тест-кейс - это план тестирования чего-то из чек-листа |  | Тест-кейсы для лендинга «Голубино»
Зделать 6 тест кейсов
Positive Test-case |  |  | Positive Test-case |  | 5 уже готовы
TК-001 | Проверка подачи заявки |  | TК-003 | Проверка работы слайдера отзывов
Priority | Highest |  | 4 | Medium
Предусловия: | Открыта форма подачи заявки (https://7feetgolubino.ru/form) |  | Предусловия: | Открыта основная страница на месте слайдера (https://7feetgolubino.ru/)
Данные: | Текстовое имя "Клиент", телефон в формате "987 654 32 10" |  | Данные:
Шаги: | 1. Кликнуть мышкой на поле "Ваше имя" |  | Шаги: | 1. Кликнуть мышкой на кнопку ">"
| 2. Ввести имя |  |  | 2. Кликнуть мышкой на кнопку "<"
3. Кликнуть мышкой на поле "Телефон"
4. Ввести телефон
5. Нажать кнопку "Отправить"
Ожидаемый результат: | Успешная подача заявки |  | Ожидаемый результат: | Отзывы переключаются
Постусловие: | Переход на страницу благодарности (https://golubino.tilda.ws/thankspage) |  | Постусловие:
Negative Test-case |  |  | Positive Test-case
TК-002 | Проверка подачи неправильной заявки |  | TК-004 | Проверка выбора варианта размещения
Priority | Highest |  | Priority | High
Предусловия: | Открыта форма подачи заявки (https://7feetgolubino.ru/form) |  | Предусловия: | Открыта основная страница на месте выпадающего списка (https://7feetgolubino.ru/)
Данные: | Текстовое имя "55", телефон в формате "987 654 32 10" |  | Данные:
Шаги: | 1. Кликнуть мышкой на поле "Ваше имя" |  | Шаги: | 1. Кликнуть мышкой на выпадающий список "Выберите вариант размещения"
| 2. Ввести имя |  |  | 2. Выберите эл. из списка
| 3. Кликнуть мышкой на поле "Телефон" |  |  | 3. Кликнуть мышкой на поле "Телефон"
| 4. Ввести телефон в неверном формате |  |  | 4. Нажать кнопку "Отправить заявку на бронирование"
5. Нажать кнопку "Отправить"
Ожидаемый результат: | Получить красное сообщение "Please put a name" |  | Ожидаемый результат: | Успешный переход на страницу подачи заявки в эконом номер
Постусловие: |  |  | Постусловие: | Переход на страницу оформления заявки (https://7feetgolubino.ru/econom)
Positive Test-case |  |  | Positive Test-case
TК-005 | Проверка отправки формы с вариантом размещения Эконом |  | TК-006 | Возращение на главную страницу с страницы программы лагеря
Priority | High |  | Priority | High
Данные: | Открыта страница оформления заявки (https://7feetgolubino.ru/econom) |  | Предусловия: | Открыта страница программы лагеря https://7feetgolubino.ru/program
Шаги: | Текстовое имя "55" Телефон в формате "987 654 32 10" Количество взрослых "2" Количество детей 2-5 лет "1" Количество детей 6-14 лет "3" |  | Данные:
| 1. Ввести все данные |  | Шаги: | 1. Пролистать страницу до самого низа
| 2. Нажать кнопку "Отправить" |  |  | 2. Кликнуть кнопку Вернуться на главную
Ожидаемый результат: | Успешная подача заявки
Постусловие: | Переход на страницу благодарности (https://golubino.tilda.ws/thankspage) |  | Ожидаемый результат: | Успешный переход на страницу главную страницу сайта
|  |  | Постусловие: | Переход на главную страницу формления заявки (https://7feetgolubino.ru)

## 4 Чек-лист
Функциональное тестирование сайта
Чек-лист №1 |  | https://7feetgolubino.ru/
Исполнитель |  | Тестировщик Глеб
Окружение |  | Тестирование будет проводиться в браузере Google Chrome версии 97. На ОС Windows 10 Pro
Блок проверок | Priority | Проверка | Данные | Результат | Номер отчёта о деффекте при наличии
https://7feetgolubino.ru/form | Highest | Подача заявки. Переход на страницу благодарности | Текстовое имя "Клиент", телефон в формате "987 654 32 10" | Passed
| Highest | Неправильная подача заявки. Получение сообщения об ошибке | Текстовое имя "55", телефон в формате "987 654 32 10" | Passed
https://7feetgolubino.ru/econom | High | Подача заявки эконом. Переход на страницу благодарности | Текстовое имя "Клиент", Телефон в формате "987 654 32 10", Количество взрослых "2", Количество детей 2-5 лет "3", Количество детей 6-14 лет "0" | Passed
https://7feetgolubino.ru | High | Переход на программу лагеря |  | Passed
| Medium | Увеличение размера картинки при клике на неё. Возможность просмотра других картинок. |  | Passed
| Medium | Работа слайдера. Переключение комментариев. |  | Passed
| Low | Переход на Facebook |  | Passed
| Low | Переход на Instagram |  | Passed
| Low | Переход на Telegram |  | Passed
Чек-лист - краткий список проверок
Т.е. в нем нужно описать общими словами, что необходимо протестировать вручную
это как Краткий тест кейс

## 5 Подбор данных Pairwise
| Вид животного | порода | пол | возраст
1 | кот | розовый | кабель | 7
2 | кот | индийский | мальчик | 8
3 | кот | корелла | сучка | 1
4 | кот | немецкая овчарка | девочка | 2
5 | кошка | немецкая овчарка | девочка | 7
6 | кошка | питбуль | кабель | 8 |  | https://pairwise.teremokgames.com/1yj1k/
7 | кошка | розовый | мальчик | 1
8 | кошка | индийский | сучка | 2
9 | кошка | корелла | девочка | 3
10 | кошка | немецкая овчарка | кабель | 4
11 | кошка | индийский | мальчик | 5
12 | кошка | корелла | сучка | 6
13 | обезьяна | питбуль | мальчик | 2
14 | обезьяна | розовый | сучка | 3
15 | обезьяна | индийский | девочка | 4
16 | обезьяна | корелла | кабель | 5
17 | обезьяна | немецкая овчарка | мальчик | 6
18 | обезьяна | индийский | сучка | 7
19 | обезьяна | корелла | девочка | 8
20 | обезьяна | немецкая овчарка | кабель | 1
21 | попугай | розовый | девочка | 5
22 | попугай | индийский | кабель | 6
23 | попугай | корелла | мальчик | 7
24 | попугай | немецкая овчарка | сучка | 8
25 | попугай | индийский | девочка | 1
26 | попугай | корелла | кабель | 2
27 | попугай | немецкая овчарка | мальчик | 3
28 | попугай | питбуль | сучка | 4
29 | герой | индийский | мальчик | 8
30 | герой | корелла | сучка | 1
31 | герой | немецкая овчарка | девочка | 2
32 | герой | индийский | кабель | 3
33 | герой | корелла | мальчик | 4
34 | герой | немецкая овчарка | сучка | 5
35 | герой | питбуль | девочка | 6
36 | герой | розовый | кабель | 7
37 | кот | корелла | девочка | 3
38 | кот | немецкая овчарка | кабель | 4
39 | кот | индийский | мальчик | 5
40 | кот | корелла | сучка | 6
41 | кот | немецкая овчарка | девочка | 7
42 | кот | питбуль | кабель | 8
43 | кот | розовый | мальчик | 1
44 | кот | индийский | сучка | 2
45 | кошка | немецкая овчарка | мальчик | 6
46 | кошка | индийский | сучка | 7
47 | кошка | корелла | девочка | 8
48 | кошка | немецкая овчарка | кабель | 1
49 | кошка | питбуль | мальчик | 2
50 | кошка | розовый | сучка | 3
51 | кошка | индийский | девочка | 4
52 | кошка | корелла | кабель | 5
[5 empty] | Техника класса эквивалентности |  | Написать граничные условия